公开招标文件

项目协同与经营管理数字化平台建设项目

| 招标编号 | CYZB-2026-017 |
| --- | --- |
| 采购人 | 上海澄岳智能装备有限公司 |
| 采购控制价 | ¥3,450,000.00（含税） |
| 发布日期 | 2026年9月5日 |
| 投标截止 | 2026年9月28日09:30 |
| 文件状态 | 学生输入资料 / 教学模拟 |

本资料为课程教学模拟文件。企业、人员、地址、联系方式及业务数据均为虚构，不具有法律、采购、审计或人事效力。

# 第一章 招标公告

上海澄岳智能装备有限公司拟对“项目协同与经营管理数字化平台建设项目”进行教学模拟公开招标，现邀请具备企业项目管理平台实施、系统集成、数据治理和安全交付能力的供应商参与。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目协同与经营管理数字化平台建设项目 |
| 项目编号 | CY-DCM-2026-01 |
| 招标编号 | CYZB-2026-017 |
| 采购控制价 | 人民币3,450,000.00元（含税），超过控制价的投标无效 |
| 建设周期 | 2026年10月20日至2027年4月19日 |
| 建设地点 | 上海总部及采购人批准的云资源/VPC；必要时覆盖苏州制造中心 |
| 采购内容 | 项目协同与经营管理数字化平台的软件许可/订阅、实施、集成、数据迁移、测试、培训、上线和质保服务 |
| 投标保证金 | 人民币50,000元；教学文件不提供真实收款账户 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起90日 |

## 一、投标人资格要求

依法设立并能够独立承担民事责任；本教学案例不要求提交真实证照。

具有企业级项目管理或经营数字化平台实施经验，并能提供项目团队和类似项目说明。

近三年无重大违法、重大质量或重大信息安全事故的书面声明。

具备项目实施、系统集成、数据迁移、信息安全和售后服务能力。

本项目不接受未经采购人书面同意的整体转包；联合体规则以正式发布文件为准。

## 二、招标日程

| 事项 | 时间 | 方式/地点 |
| --- | --- | --- |
| 招标文件发布 | 2026-09-05 | 课程资料包 |
| 书面答疑截止 | 2026-09-16 17:00 | 发送至采购人指定教学邮箱 |
| 统一答疑 | 2026-09-18 | 以书面补充文件为准 |
| 投标截止及开标 | 2026-09-28 09:30 | 上海总部3号会议室（教学模拟） |
| 评审与澄清 | 2026-09-28至2026-09-30 | 必要时书面澄清 |
| 中标通知 | 2026-10-08 | 教学模拟 |

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

投标人应充分理解采购人的业务目标、项目制经营特点、现有系统边界和数据安全要求。投标报价应覆盖合同范围内的全部软件、实施、集成、迁移、测试、培训、文档、差旅、税费和质保服务，不得以未充分调研为由追加已包含范围费用。

## 二、投标文件组成

| 分册 | 主要内容 | 形式要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格册 | 主体信息、授权、承诺、类似项目、信用与合规声明 | 单独成册，逐项响应 |
| 商务册 | 报价、付款偏差、合同条款偏差、服务承诺 | 含税/不含税/税额分列 |
| 技术册 | 理解、方案、架构、功能、接口、迁移、安全、测试、培训 | 逐项对应需求编号 |
| 项目管理册 | 计划、团队、治理、风险、质量、交付物和验收 | 关键人员简历和投入 |

## 三、报价和偏差

报价币种为人民币，采用总价合同，含税总价不得超过采购控制价。

投标人应列明软件、实施、接口、迁移、测试、培训、质保等构成，但分项之和必须等于总价。

技术和商务偏差应集中列示；未列示且与招标文件冲突的，以招标文件要求为准。

任何澄清不得实质性改变投标范围、总价或形成对其他投标人的不公平。

# 第三章 项目背景与采购目标

澄岳装备现有项目计划、成本、风险、合同和交付资料分散在ERP、OA、共享盘、邮件及个人表格中，数据更新周期长、口径不一，管理层难以及时获得项目组合、成本偏差、资源负荷和重大风险信息。

## 一、建设目标

建立统一项目主数据、项目分类和立项机制，实现项目组合透明化。

形成WBS、计划基线、里程碑、资源工时、风险问题和变更的一体化管理。

贯通预算、已承诺、实际和预计完工成本，为经营决策提供一致口径。

连接OA、ERP、HR、财务和统一身份系统，减少重复录入和手工汇总。

沉淀项目模板、交付文档和复盘知识，提升组织复用能力。

在权限、日志、导出和数据隔离方面满足企业信息安全要求。

## 二、成功标准

| 类别 | 成功标准 |
| --- | --- |
| 业务覆盖 | 本期10个模块范围完成，关键项目全过程可在线管理 |
| 数据 | 迁移近3年约320个项目，关键字段准确率不低于99.5% |
| 用户 | 注册用户680人，并发用户不低于300人 |
| 性能 | 常用查询95百分位响应时间不超过3秒 |
| 质量 | 最终验收时P1/P2缺陷为0，功能测试总体通过率不低于95% |
| 采用 | 管理员、项目经理、普通用户和管理层培训完成，试运行不少于20个工作日 |

# 第四章 采购范围与功能要求

| 编号 | 模块 | 主要要求 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 项目组合与立项 | 项目分类、模板、立项申请、评审、优先级、项目组合和状态报告 | 必须 |
| F02 | WBS与计划 | 多级WBS、里程碑、依赖、计划基线、实际进度、延期预警 | 必须 |
| F03 | 资源与工时 | 角色、投入比例、资源负荷、工时填报审批和资源冲突 | 必须 |
| F04 | 预算与成本 | 预算、已承诺、实际、完工预测、偏差和权限控制 | 必须 |
| F05 | 采购与合同 | 采购需求、合同、付款节点、履约证据和供应商事项 | 必须 |
| F06 | 风险问题变更 | 登记、评级、措施、升级、关闭、变更申请和审批记录 | 必须 |
| F07 | 文档与知识 | 模板、版本、权限、检索、归档、会议纪要和复盘知识 | 必须 |
| F08 | 经营分析 | 按事业部、行业、客户、项目经理等维度分析，敏感字段受控 | 必须 |
| F09 | 通知与移动Web | 待办、提醒、邮件/企业消息和响应式浏览器页面 | 必须 |
| F10 | 权限审计 | SSO、角色、数据权限、敏感字段、导出控制、操作日志 | 必须 |

## 一、数据与接口

| 接口 | 主要对象 | 频率 | 最低要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| OA | 组织、审批、待办 | 实时/准实时 | 失败重试、状态回写和日志 |
| ERP | 项目、采购、合同、成本 | 日批+必要实时 | 数据字典、增量机制和对账 |
| HR | 人员、部门、岗位、状态 | 日批 | 离职禁用和历史归属保留 |
| 财务 | 凭证汇总、付款、发票 | 日批 | 只读同步、金额与期间校验 |
| 统一身份 | 账号、SSO、角色 | 实时 | 单点登录、多因素能力预留 |

# 第五章 实施、迁移与服务要求

| 阶段 | 计划日期 | 核心活动 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 2026-10-20至10-30 | 启动、调研、计划和治理 | 项目计划、沟通计划、风险清单 |
| 需求 | 2026-10-21至11-20 | 访谈、原型、需求确认 | 需求规格、原型、数据字典、接口清单 |
| 设计 | 2026-11-21至12-18 | 架构、详细、安全和测试设计 | 总体/详细/安全设计、测试计划 |
| 构建 | 2026-12-19至2027-02-19 | 配置、开发、接口、单元测试 | 系统版本、代码/配置、单元测试 |
| 测试迁移 | 2027-02-20至03-19 | 集成、性能、安全、迁移演练 | 测试报告、迁移报告、安全整改 |
| 试运行 | 2027-03-22至04-16 | 培训、试运行、问题闭环 | 培训记录、试运行报告 |
| 验收 | 2027-04-19 | 最终验收与运维移交 | 验收报告、运维手册、资产清单 |

## 一、项目团队要求

乙方项目经理原则上全程投入不低于80%，关键阶段现场或实时在线支持。

解决方案架构师在需求、设计、集成和性能阶段投入不低于50%。

安全负责人参与设计评审、安全测试和整改关闭。

关键人员变更应提前10个工作日书面申请，完成同等或更高资质人员替换和交接。

## 二、数据迁移

迁移范围为近3年约320个项目。乙方应完成数据盘点、映射、清洗规则、模拟迁移、核对、正式迁移和回退方案。关键主数据准确率不低于99.5%，不一致项应形成清单并由业务责任人确认。

# 第六章 信息安全与合规要求

| 领域 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 部署与隔离 | 部署在采购人批准的云资源/VPC；生产、测试环境和数据隔离 |
| 身份权限 | 统一身份、最小权限、角色和数据权限；管理员操作受控 |
| 数据保护 | 传输加密、敏感存储加密、导出和批量下载审批/留痕 |
| 日志 | 登录、权限、配置、导出和关键业务操作日志至少保留180天 |
| 漏洞 | 上线前完成第三方安全测试，严重和高危漏洞清零 |
| 事件 | 重大安全事件1小时内通知，提交处置、影响和复盘报告 |
| 退出 | 合同结束或终止时返还采购人数据，并按确认要求删除副本 |

# 第七章 验收与服务等级

## 一、验收条件

合同范围和批准变更全部完成，交付物齐全并通过评审。

关键功能100%通过，功能测试总体通过率不低于95%，P1/P2缺陷为0。

常用查询95百分位响应时间不超过3秒，并发能力不低于300用户。

历史数据迁移完成，关键字段准确率不低于99.5%。

第三方安全测试完成，严重和高危漏洞清零。

试运行不少于20个工作日，四类用户培训和运维交接完成。

## 二、质保服务等级

| 级别 | 定义 | 响应时间 | 恢复/解决目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 系统不可用、核心数据损坏或重大安全事件 | 15分钟 | 4小时内恢复服务，24小时内初步报告 |
| P2 | 核心功能严重受影响且无替代方案 | 30分钟 | 8小时内恢复或提供可接受方案 |
| P3 | 一般功能问题，有替代方案 | 4小时 | 2个工作日内解决或给出计划 |
| P4 | 咨询、优化和低影响问题 | 1个工作日 | 5个工作日内处理 |

# 第八章 商务条款

| 付款节点 | 比例 | 金额 | 付款前提 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同生效 | 20% | ¥690,000 | 合同生效、计划和保障到位、合法发票 |
| 需求与设计 | 20% | ¥690,000 | 需求规格和总体设计验收 |
| 构建与集成 | 30% | ¥1,035,000 | 构建、接口和集成测试通过 |
| 最终验收 | 25% | ¥862,500 | 最终验收和资料移交完成 |
| 质保期满 | 5% | ¥172,500 | 12个月质保期满且无未关闭重大问题 |

合同为含税总价合同，税率6%；付款以验收、发票和审批资料齐全为前提。

质保期为最终验收后12个月，质保范围内缺陷修复和必要支持已包含在合同总价中。

知识产权、数据安全、保密、违约和争议解决以双方最终签署合同为准。

# 第九章 评标办法

采用综合评分法，总分100分。评审应依据投标文件和书面澄清，不得使用招标文件未公布的实质性评分因素。

| 类别 | 评分项 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 需求理解与总体方案 | 12 | 问题理解、目标、范围、可行性 |
| 技术 | 功能与业务适配 | 15 | 十个模块响应和关键场景 |
| 技术 | 架构、接口与数据 | 10 | 集成、数据治理、扩展和可维护性 |
| 技术 | 安全、性能与运维 | 8 | 权限、日志、测试、SLA |
| 技术 | 实施、迁移与培训 | 10 | 计划、方法、资源和风险 |
| 商务 | 类似项目与能力 | 8 | 同类经验和可验证成果 |
| 商务 | 项目团队 | 8 | 经理、架构、安全和实施团队 |
| 商务 | 服务承诺与合同响应 | 6 | 质保、响应、偏差和承诺 |
| 商务 | 投标文件质量 | 3 | 完整、清晰、一致、可追溯 |
| 价格 | 投标报价 | 20 | 满足招标规则的最低评标价/投标价×20 |

# 第十章 投标文件格式

## 一、投标函

致：上海澄岳智能装备有限公司。我方已阅读招标文件及补充文件，愿按投标报价和响应方案承担本项目工作，并承诺投标有效期、项目团队、交付周期、保密和合规要求。具体授权、报价和偏差以投标文件签署版为准。

## 二、报价汇总表

| 项目 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 含税金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件与实施服务 |  | 6% |  |  |
| 系统集成 |  | 6% |  |  |
| 数据迁移 |  | 6% |  |  |
| 测试、培训与质保 |  | 6% |  |  |
| 合计 |  |  |  | 不得超过¥3,450,000 |

## 三、偏差表

| 序号 | 招标条款 | 投标响应 | 偏差及影响 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 四、项目团队表

| 姓名 | 项目角色 | 所属单位 | 投入比例 | 主要经历 | 授权/签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件：投标文件完整性检查表

| 序号 | 检查项 | 已提供 | 页码/位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及授权 | □ |  |  |
| 2 | 资格和合规声明 | □ |  |  |
| 3 | 报价汇总及分项报价 | □ |  |  |
| 4 | 技术响应与偏差表 | □ |  |  |
| 5 | 实施计划与交付物 | □ |  |  |
| 6 | 项目团队和投入 | □ |  |  |
| 7 | 数据迁移和接口方案 | □ |  |  |
| 8 | 安全、测试和服务方案 | □ |  |  |
| 9 | 类似项目说明 | □ |  |  |
| 10 | 合同条款偏差与承诺 | □ |  |  |