投标响应文件

项目协同与经营管理数字化平台建设项目

| 招标编号 | CYZB-2026-017 |
| --- | --- |
| 投标人 | 杭州远序数字科技有限公司 |
| 投标报价 | 3,280,000元（含税，税率6%） |
| 项目经理 | 唐明宇 |
| 投标日期 | 2026年9月28日 |
| 文件状态 | 学生输入资料 / 教学模拟 |

本资料为课程教学模拟文件。企业、人员、地址、联系方式及业务数据均为虚构，不具有法律、采购、审计或人事效力。

本文件为教学案例中的供应商投标响应。学生应提取承诺和报价，但合同签署后以合同及批准变更为正式执行依据。

# 第一章 投标函与总体承诺

我方已研究上海澄岳智能装备有限公司发布的CYZB-2026-017招标文件，愿以含税总价人民币3,280,000元承担项目协同与经营管理数字化平台建设项目的软件许可、实施、接口、迁移、测试、培训、上线和质保服务。投标有效期为90日。

承诺项目经理唐明宇总体投入不低于80%，关键会议和验收阶段到场。

承诺2026年10月15日完成进场准备并启动工作；最终日期以合同为准。

平台授权能力可支持720个账号，方案按不少于300并发设计。

近3年约320个项目历史数据纳入迁移，关键字段准确率目标99.5%。

最终验收后提供12个月质保和服务支持。

# 第二章 商务报价

| 费用类别 | 不含税金额 | 税率 | 税额 | 含税金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台软件许可与配置 | 1,037,735.85 | 6% | 62,264.15 | 1,100,000.00 |
| 实施与项目管理 | 754,716.98 | 6% | 45,283.02 | 800,000.00 |
| 接口集成 | 518,867.92 | 6% | 31,132.08 | 550,000.00 |
| 数据迁移 | 330,188.68 | 6% | 19,811.32 | 350,000.00 |
| 测试、培训与质保 | 452,830.19 | 6% | 27,169.81 | 480,000.00 |
| 合计 | 3,094,339.62 | 6% | 185,660.38 | 3,280,000.00 |

报价包含完成投标范围所需的人员、差旅、工具、文档、培训和质保，不包含采购人新增的第三方软件许可及经批准的范围外开发。

# 第三章 解决方案

方案采用浏览器访问的项目协同平台，部署于采购人批准的云资源/VPC，覆盖项目组合、立项、WBS与计划、资源工时、预算成本、采购合同、风险问题变更、文档知识、经营分析和权限审计十个模块。

| 能力 | 响应方案 | 承诺 |
| --- | --- | --- |
| 项目主数据 | 统一项目编码、分类、阶段、组织和负责人 | 提供导入和校验规则 |
| 计划与责任 | WBS、里程碑、依赖、基线、RACI和行动项 | 支持模板复用 |
| 经营与财务 | 预算、承诺、实际、预计完工和偏差分析 | 与ERP/财务只读同步 |
| 干系人与沟通 | 干系人登记、沟通计划、会议和通知 | 不代替人工审批 |
| 知识与文档 | 版本、权限、检索、归档和复盘 | 支持本地知识资料导入 |
| 安全审计 | SSO、角色、数据权限、导出控制和180天日志 | 上线前第三方安全测试 |

# 第四章 实施计划

| 阶段 | 投标计划 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 启动与调研 | 2026-10-15至10-30 | 计划、治理、风险和调研记录 |
| 需求与原型 | 2026-10-21至11-20 | 需求规格、原型、接口清单 |
| 总体与详细设计 | 2026-11-21至12-18 | 架构、详细、安全和测试设计 |
| 配置开发与接口 | 2026-12-19至2027-02-19 | 系统版本、接口和单元测试 |
| 测试与迁移 | 2027-02-20至03-19 | 测试、迁移和安全整改 |
| 培训与试运行 | 2027-03-22至04-12 | 培训、试运行和问题关闭 |
| 验收移交 | 2027-04-19 | 验收、运维手册和资产移交 |

# 第五章 项目团队

| 姓名 | 角色 | 投入 | 主要职责 | 汇报对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐明宇 | 乙方项目经理 | 80% | 计划、协调、风险、交付和验收 | 陈致远/乙方交付总监 |
| 叶知行 | 解决方案架构师 | 50% | 架构、接口、性能和数据设计 | 唐明宇 |
| 罗清和 | 安全负责人 | 25% | 安全设计、测试和整改 | 唐明宇 |
| 沈雨辰 | 业务顾问 | 60% | 访谈、需求、原型和培训 | 唐明宇 |
| 杜若飞 | 数据迁移负责人 | 40% | 映射、清洗、迁移和核对 | 叶知行 |
| 陆思源 | 测试负责人 | 40% | 测试计划、执行和缺陷 | 唐明宇 |

关键人员变更将提前10个工作日书面申请。短期出差期间可由同等资历人员代行会议协调，但不构成正式项目经理变更。

# 第六章 质量、安全与服务

需求、设计、测试、迁移和上线均设置评审与准入条件。

P1/P2缺陷在最终验收前清零，功能测试总体通过率不低于95%。

常用查询95百分位响应不超过3秒，满足不少于300并发。

重大安全事件15分钟响应、1小时内通知采购人，形成处置和复盘。

质保期内缺陷修复和必要远程支持包含在总价内。

# 第七章 偏差与澄清

| 编号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 注册用户680人 | 授权能力支持720个账号 | 正偏离，最终采购范围按合同 |
| D02 | 2026-10-20启动 | 建议10月15日进场准备 | 提前准备，正式工期按合同 |
| D03 | 统一身份实时接口 | 一期支持标准SSO，MFA能力预留 | 需在设计阶段确认 |