项目建设合同

项目协同与经营管理数字化平台建设项目

| 合同编号 | CYHT-2026-048 |
| --- | --- |
| 甲方 | 上海澄岳智能装备有限公司 |
| 乙方 | 杭州远序数字科技有限公司 |
| 合同总价 | 人民币叁佰贰拾陆万元整（¥3,260,000.00，含税） |
| 签署日期 | 2026年10月15日 |
| 状态 | 学生输入资料 / 需法务审核的教学模拟文本 |

本资料为课程教学模拟文件。企业、人员、地址、联系方式及业务数据均为虚构，不具有法律、采购、审计或人事效力。

# 合同当事人

| 项目 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 上海澄岳智能装备有限公司 | 杭州远序数字科技有限公司 |
| 地址 | 上海市浦东新区海科路88号（教学占位） | 杭州市滨江区江虹路66号（教学占位） |
| 法定/授权代表 | 周启明或正式授权人（待正式确认） | 顾文博或正式授权人（待正式确认） |
| 项目经理 | 陈致远 | 唐明宇 |
| 通知邮箱 | pmoffice@example.com | bid@example.com |

银行账户、统一社会信用代码、授权文件和签章信息必须在正式签署前由双方人工核验；本教学文件不提供或生成真实信息。

# 第一条 定义与解释

1. “项目”指项目协同与经营管理数字化平台建设项目，项目编号为CY-DCM-2026-01。

2. “交付物”指附件一及经批准变更中约定的软件、配置、代码、文档、数据、报告、培训和服务成果。

3. “最终验收”指甲方依据本合同、批准需求和验收标准，对项目范围、质量、安全和资料进行综合确认。

4. “背景知识产权”指一方在本合同签署前已经拥有或独立于本项目形成的知识产权。

# 第二条 合同标的与范围

1. 乙方为甲方提供项目管理与经营数字化平台的软件与实施服务，包括需求分析、方案设计、配置与定制开发、系统集成、历史数据迁移、测试、安全整改、培训、上线、运维移交和质保。

2. 本期范围包括项目组合与立项、WBS与进度、资源与工时、预算与成本、采购与合同、风险问题变更、文档知识、经营看板、通知与移动Web、权限与审计等十个模块。

3. 本合同不包括替换ERP、OA、HR和财务核算系统，不包括建设原生移动APP，也不包括未经变更批准的新业务模块。

# 第三条 合同价款与税费

1. 本合同含税总价为人民币叁佰贰拾陆万元整（¥3,260,000.00，含税）；适用增值税率为6%，不含税金额为¥3,075,471.70，税额为¥184,528.30。

2. 合同总价包括完成约定范围所需的软件、实施、集成、迁移、测试、培训、文档、差旅、税费和质保服务。除双方书面批准的变更外，乙方不得另行收费。

3. 税率因国家政策依法调整时，双方按不含税价不变原则及合法票据要求处理；具体由双方财务和法务确认。

# 第四条 建设周期与里程碑

1. 项目建设周期为2026年10月20日至2027年4月19日，共181日。

2. 主要里程碑为：2026年11月20日需求基线；2026年12月18日方案设计完成；2027年2月19日配置开发完成；2027年3月22日试运行开始；2027年4月19日最终验收。

3. 乙方应在启动后5个工作日内提交详细计划，经甲方批准后形成计划基线。乙方预见延误时应在2个工作日内书面报告原因、影响和纠正计划。

# 第五条 项目治理与人员

1. 双方建立项目发起人/业务负责人、项目经理、工作组和专题评审机制。甲方项目经理为陈致远，乙方项目经理为唐明宇。

2. 乙方项目经理全程投入原则上不低于80%，解决方案架构师在关键阶段投入不低于50%。关键人员变更应提前10个工作日书面申请，替代人员能力不得降低，并完成交接。

3. 项目周例会原则上每周举行，乙方提交周报、风险问题和计划更新；重大风险和P1事件应按升级机制即时报告。

# 第六条 需求、设计与变更

1. 需求规格说明书经甲方业务、技术和项目管理角色确认后形成需求基线。任何范围、周期、价款、安全或关键接口变化，应通过书面变更申请评估。

2. 单项成本影响超过5万元、里程碑影响超过5个工作日、核心范围或安全要求变化的变更，须由甲方相应职能会签并经授权人批准。

3. 未经批准的口头、邮件或会议讨论不构成合同价款或范围变更。紧急处置可先控制风险，但应在2个工作日内补充书面记录。

# 第七条 交付物与文档

1. 乙方应按照附件一提交项目计划、需求规格、原型、数据字典、接口清单、总体与详细设计、安全设计、配置/代码、测试报告、迁移报告、培训资料、试运行报告、验收资料和运维手册。

2. 文档应使用甲方批准模板，标明项目编号、版本、日期、编制、审核和批准状态。正式版本不得覆盖，作废版本应可追溯。

3. 源代码、配置、脚本、接口说明和必要的构建/部署材料应随验收移交，第三方组件及许可应单独列示。

# 第八条 数据迁移与接口

1. 历史数据迁移范围为近3年约320个项目。乙方负责盘点、映射、清洗规则、模拟迁移、正式迁移、核对和回退方案。

2. 关键数据字段准确率不低于99.5%；不一致项应形成清单，经业务责任人确认处理。

3. OA、ERP、HR、财务和统一身份接口应具有身份校验、错误处理、重试、日志和对账机制。因第三方系统限制产生的新增费用须事前书面确认。

# 第九条 信息安全与数据保护

1. 系统部署在甲方批准的云资源/VPC内，生产与测试环境隔离。乙方仅按履约必要范围访问甲方数据，并遵守最小权限和保密要求。

2. 系统应支持单点登录、角色和数据权限、敏感字段控制、导出与批量下载留痕；关键操作日志至少保留180天。

3. 上线前完成第三方安全测试，严重和高危漏洞必须清零。发生重大安全事件时，乙方应在1小时内通知甲方，立即控制影响并提交报告。

4. 合同结束、终止或甲方要求时，乙方应返还甲方数据，并在甲方确认后删除其持有的副本，法律另有强制保存要求的除外。

# 第十条 测试与验收

1. 验收依据为本合同、招标文件、投标响应、批准需求、设计和变更文件。验收分为阶段验收和最终验收。

2. 最终验收条件包括：范围完成、关键功能100%通过、总体通过率不低于95%、P1/P2缺陷为0、并发不低于300用户、常用查询95百分位不超过3秒、数据准确率不低于99.5%、安全高危漏洞清零、试运行不少于20个工作日。

3. 甲方应在收到完整验收申请和资料后组织评审。发现问题时，乙方按时整改并重新申请；验收不免除乙方对隐蔽缺陷和质保责任。

# 第十一条 付款与发票

1. 合同生效并满足约定保障、计划和发票条件后支付20%，即¥652,000。

2. 需求规格和总体设计验收通过后支付20%，即¥652,000。

3. 配置开发、接口和集成测试阶段验收通过后支付30%，即¥978,000。

4. 最终验收通过、资料和资产移交完成后支付25%，即¥815,000。

5. 质保期12个月届满且无未关闭重大问题后支付5%，即¥163,000。

6. 每次付款以对应成果验收、合法发票、付款申请和甲方内部审批完成为前提。乙方收款账户须由正式盖章文件确认。

# 第十二条 知识产权与第三方组件

1. 双方各自背景知识产权归原权利人所有。乙方应在交付物中标识背景知识产权、开源软件和第三方组件，并确保许可满足甲方使用、维护和扩展需要。

2. 为甲方需求专门开发并由甲方支付费用的定制成果，其知识产权归属或使用权应在正式法律审核中进一步确认；任何表述以双方最终签署文本为准。

3. 乙方保证交付物不侵犯第三方合法权益。发生权利主张时，乙方应负责处理并避免甲方业务中断，但具体责任范围需经法务确认。

# 第十三条 保密

1. 双方对在履约中获悉的商业秘密、客户资料、报价、合同、技术、财务、人事和安全信息承担保密义务。

2. 接收方仅向有必要知悉且承担保密义务的人员披露。法定披露应在法律允许范围内提前通知对方。

3. 保密义务不因合同终止而当然解除；涉及商业秘密和个人信息的保护期限按法律和双方约定执行。

# 第十四条 质保与服务等级

1. 质保期自最终验收之日起12个月。质保范围内因乙方交付缺陷产生的修复、必要支持和文档更新包含在合同价内。

2. P1事件15分钟响应、4小时恢复；P2事件30分钟响应、8小时恢复；P3事件4小时响应、2个工作日解决或给出计划；P4事件1个工作日响应、5个工作日处理。

3. 乙方应提供服务台、事件记录、根因分析和月度服务报告。重复或重大问题应形成预防措施。

# 第十五条 违约责任

1. 一方未按合同履行的，应在收到通知后及时纠正并赔偿对方可证明的直接损失。进度延误、验收不合格、安全事件、知识产权侵权和保密违约的具体责任由双方正式合同及法务审核确定。

2. 任何违约金比例、责任上限和例外情形均属于高风险法律条款，本教学文本不替代法务意见，正式签署前必须单独确认。

# 第十六条 合同暂停与终止

1. 发生重大违约、持续未整改、资不抵债、违法或重大安全风险时，守约方可按合同通知要求暂停或终止。

2. 合同终止不影响已产生的付款、保密、知识产权、数据返还、责任和争议解决条款。乙方应配合平稳移交，避免甲方业务中断。

# 第十七条 不可抗力

1. 受不可抗力影响的一方应及时通知、提供合理证明并采取减损措施。双方根据影响协商计划调整；金钱给付义务和可避免的管理失误不当然免除。

# 第十八条 争议解决与适用法律

1. 本合同适用中华人民共和国法律。争议首先由项目经理和管理层协商；协商不成的管辖或仲裁方式须由双方在正式签署前经法务确认。

# 第十九条 通知、文本与生效

1. 合同通知应发送至双方确认的地址或邮箱；涉及价款、范围、终止和权利放弃的通知应采用可留痕的正式方式。

2. 本合同正文、附件和经双方授权签署的变更文件构成完整合同。若内容冲突，按双方正式约定的优先顺序解释。

3. 合同经双方授权代表签署并盖章后生效。本教学文本不生成签名、印章或真实账户信息。

# 附件一：交付物清单

| 序号 | 交付物 | 计划阶段 | 介质/格式 | 验收责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划、沟通计划、风险清单 | 启动 | 可编辑文件+PDF | 陈致远 |
| 2 | 需求规格、原型、数据字典、接口清单 | 需求 | 可编辑文件+配置 | 林若岚/高一川 |
| 3 | 总体、详细和安全设计 | 设计 | 可编辑文件+PDF | 高一川/彭子墨 |
| 4 | 配置、代码、脚本、接口和单元测试 | 构建 | 受控代码库/文档 | 高一川 |
| 5 | 功能、集成、性能、安全和迁移报告 | 测试迁移 | 报告+证据 | 高一川/彭子墨 |
| 6 | 培训资料、签到、反馈、试运行报告 | 试运行 | 文档+记录 | 吴桐/林若岚 |
| 7 | 验收报告、运维手册、资产和许可清单 | 验收 | 可编辑文件+PDF | 陈致远/林若岚 |

# 附件二：里程碑与付款

| 里程碑 | 日期 | 比例 | 金额 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同生效 | 2026-10-15 | 20% | ¥652,000 | 合同、计划、保障、发票 |
| 需求与设计 | 2026-12-18 | 20% | ¥652,000 | 需求和总体设计验收 |
| 构建与集成 | 2027-03-19 | 30% | ¥978,000 | 阶段验收与测试报告 |
| 最终验收 | 2027-04-19 | 25% | ¥815,000 | 最终验收和移交 |
| 质保期满 | 2028-04-18 | 5% | ¥163,000 | 质保总结和问题清零 |

# 签署页

以下签字、盖章、授权和日期栏仅为模板。正式合同必须由双方核验主体、授权、账户、税务和法律条款后签署。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 名称：上海澄岳智能装备有限公司 | 名称：杭州远序数字科技有限公司 |
| 授权代表（签字）：____________ | 授权代表（签字）：____________ |
| 盖章：____________ | 盖章：____________ |
| 签署日期：____年__月__日 | 签署日期：____年__月__日 |

# 补充协议（一）

甲方上海澄岳智能装备有限公司与乙方杭州远序数字科技有限公司就CYHT-2026-048合同执行事项达成以下补充约定。本补充协议与主合同具有同等效力；不一致处以本补充协议为准。

| 事项 | 补充约定 |
| --- | --- |
| 账号与并发 | 本期正式采购范围为680个注册用户、并发不少于300人；乙方投标文件所述720账号为产品扩展能力，不增加合同价。 |
| 上线与验收 | 计划于2027年4月12日前完成生产切换，2027年4月19日完成最终验收；二者为不同里程碑。 |
| 项目经理 | 乙方正式项目经理仍为唐明宇。临时代理会议职责须留痕，不构成人员变更。 |
| 付款资料 | 付款仍按主合同20%/20%/30%/25%/5%执行，付款以验收、发票和审批资料齐全为前提。 |
| 生效 | 双方授权代表签署后生效。教学文件不提供真实签章。 |

甲方授权代表：__________    乙方授权代表：__________

签署日期：2026年12月20日