项目管理计划书

项目协同与经营管理数字化平台建设项目

| 项目编号 | CY-DCM-2026-01 |
| --- | --- |
| 版本 | V0.9 / 2026-10-16 |
| 甲方项目经理 | 陈致远 |
| 乙方项目经理 | 唐明宇 |
| 计划状态 | 启动会讨论稿，待合同基线同步 |
| 文档性质 | 学生输入资料 / 教学模拟 |

本资料为课程教学模拟文件。企业、人员、地址、联系方式及业务数据均为虚构，不具有法律、采购、审计或人事效力。

本计划包含启动阶段形成的草案字段，学生应结合合同、补充协议和后续会议记录判断哪些内容需要更新。

# 一、项目目标和范围

项目旨在建立统一的项目主数据、WBS与计划、责任、预算成本、风险问题、合同付款、文档知识和经营分析体系，连接OA、ERP、HR、财务和统一身份系统。本期不包含ERP总账重构、生产MES改造和移动原生App开发。

| 范围域 | 本期内容 | 范围外 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 组合、立项、WBS、里程碑、资源工时、风险问题变更 | 企业战略规划系统 |
| 经营财务 | 预算、承诺、实际、预计完工、合同付款 | 总账、税务申报、资金支付系统 |
| 协同知识 | 文档、会议、行动项、知识沉淀和通知 | 外部客户门户 |
| 集成 | OA、ERP、HR、财务、SSO五类接口 | MES和设备数据实时接入 |

# 二、项目治理

| 层级 | 成员 | 职责 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目指导委员会 | 周启明、林若岚、乙方交付总监 | 重大范围、预算、里程碑和升级决策 | 月度/重大事项 |
| 项目管理组 | 陈致远、唐明宇、职能负责人 | 计划、风险、质量、资源和沟通 | 每周 |
| 业务与技术工作组 | 关键用户、技术、安全、乙方顾问 | 需求、设计、测试和迁移 | 按专题 |

# 三、计划基线

| WBS | 阶段/工作包 | 开始 | 结束 | 里程碑/成果 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 启动与计划 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 启动会、详细计划 | 陈致远/唐明宇 |
| 2.0 | 需求与原型 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 需求规格V1.0 | 林若岚 |
| 3.0 | 总体与详细设计 | 2026-11-21 | 2026-12-25 | 设计评审 | 高一川 |
| 4.0 | 配置开发与接口 | 2026-12-19 | 2027-02-19 | 构建与接口完成 | 叶知行 |
| 5.0 | 测试与迁移 | 2027-02-20 | 2027-03-19 | 测试和迁移通过 | 唐明宇 |
| 6.0 | 培训与试运行 | 2027-03-22 | 2027-04-12 | 生产切换 | 陈致远 |
| 7.0 | 最终验收与移交 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 最终验收 | 林若岚 |

# 四、责任分配原则

每个关键工作包原则上只设置一个最终负责人A，可设置多个执行人R。

陈致远负责项目整体协调和升级，不替代业务、技术、安全和财务职能责任。

关键人员变更必须通过书面申请和批准；短期代理需在会议纪要中记录。

本版安全设计工作包暂列高一川和彭子墨共同为A，需在设计评审前确认唯一A。

| 工作包 | 发起人 | 业务 | 甲方PM | 技术 | 安全 | 财务 | 乙方PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | I | A | R | C | C | I | R |
| 架构与接口 | I | C | C | A | C | I | R |
| 安全设计 | I | C | C | A | A | I | R |
| 预算与付款 | I | C | R | I | I | A | C |
| 最终验收 | I | A | R | C | C | C | R |

# 五、沟通计划

| 沟通 | 对象 | 频率 | 主持/发送 | 输出 | 反馈时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周会 | 核心团队 | 每周三 | 陈致远 | 纪要、行动项、风险 | 1个工作日 |
| 技术专题会 | 技术/接口/安全 | 每周或专题 | 高一川 | 设计决策和待办 | 1个工作日 |
| 月度经营报告 | 指导委员会 | 每月 | 陈致远 | 进度、财务、风险和决策 | 会前2天 |
| 付款资料 | 采购/财务/乙方 | 按节点 | 赵宁 | 验收、发票、审批资料 | 不齐退回 |
| 重大事件 | 发起人和相关负责人 | 即时 | 甲乙方PM | 事件、影响、措施和升级 | 1小时 |

# 六、质量与验收

需求和设计文件必须完成评审、问题关闭和签署后进入下一阶段。

关键功能100%通过、总体通过率不低于95%，P1/P2缺陷为0。

数据迁移关键字段准确率不低于99.5%，保留核对清单和业务确认。

试运行不少于20个工作日，最终验收资料包括运维手册、配置清单和培训记录。

# 七、风险、问题与变更

风险和问题由责任人维护，项目经理每周复核。范围、金额、关键日期、关键人员和验收标准的变化必须提交变更申请；未批准的建议和会议口头意见不得直接写入基线。

| 触发条件 | 处理要求 | 升级对象 |
| --- | --- | --- |
| 关键里程碑预计延迟超过5个工作日 | 影响分析、纠正计划、基线是否变更 | 业务负责人/发起人 |
| 预算偏差超过50,000元或5% | 财务影响、资金来源、审批 | 发起人/财务/采购 |
| 重大安全、法律或数据问题 | 立即止损、通知、证据和复盘 | 发起人/法务/安全 |
| 关键人员变更 | 书面申请、能力评估和交接 | 甲方项目经理/采购 |