会议记录与邮件往来汇编

项目协同与经营管理数字化平台建设项目

| 项目编号 | CY-DCM-2026-01 |
| --- | --- |
| 资料期间 | 2026-10-20至2026-12-31 |
| 内容 | 3次会议记录、6封邮件摘要 |
| 整理状态 | 原始汇编，未经统一口径清洗 |
| 用途 | 学生Agent整理输入 |

本资料为课程教学模拟文件。企业、人员、地址、联系方式及业务数据均为虚构，不具有法律、采购、审计或人事效力。

原始记录保留了实际工作中可能出现的简称、错字、口头安排和错编号。学生不得静默修改，应保留原文并建立规范化字段。

# 一、项目启动会记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议编号 | MOM-2026-1020-01 |
| 时间 | 2026-10-20 09:00—11:30 |
| 主持 | 陈致远 |
| 参会 | 周启明、林若岚、陈致远、高一川、彭子墨、赵宁、孙雅琴、唐明宇、叶知行、沈雨辰 |
| 主题 | 项目启动、范围确认、治理和近期计划 |

## 会议摘要

双方确认项目按合同于10月20日正式启动。投标文件中10月15日为进场准备日期，不作为合同工期起点。需求阶段优先访谈PMO、销售、财务、采购和制造中心。项目周会固定在周三下午，纪要会后1个工作日内发布。

| 序号 | 决策/行动 | 责任人 | 期限 | 状态记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布详细项目计划V1.0 | 唐明宇 | 2026-10-25 | 已完成 |
| 2 | 确认关键用户和访谈安排 | 林若岚 | 2026-10-24 | 已完成 |
| 3 | 提供现有系统接口和数据清单 | 高一川 | 2026-10-28 | 已完成 |
| 4 | 确认合同首付款资料要求 | 赵宁/孙雅琴 | 2026-10-26 | 已完成 |
| 5 | 建立风险、问题和行动项台账 | 陈致远 | 2026-10-23 | 已完成 |

# 二、需求与接口专题会记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议编号 | MOM-2026-1113-02 |
| 时间 | 2026-11-13 14:00—16:10 |
| 主持 | 叶知行（唐明宇出差期间代行会议协调） |
| 参会 | 陈致远、林若兰、高一川、蒋涛、李珊、叶知行、沈雨辰、杜若飞 |
| 主题 | 需求清单、ERP项目编码和历史数据迁移 |

会议认为需求覆盖范围基本完整，但ERP项目编码规则与平台建议规则尚未统一。会议口头同意叶知行在11月10日至15日期间代行乙方项目经理的周会协调职责，未讨论正式项目经理变更。

| 序号 | 决策/行动 | 责任人 | 期限 | 状态记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 形成ERP项目编码映射表 | 高一川 | 2026-11-30 | 未关闭 |
| 7 | 补充历史项目客户行业字段清洗规则 | 杜若飞 | 2026-11-25 | 已完成 |
| 8 | 确认需求规格中的移动Web范围 | 林若兰 | 2026-11-18 | 已回复，姓名待核 |
| 9 | 补交乙方PM临时代理书面说明 | 唐明宇 | 2026-11-18 | 未见文件 |
| 10 | 更新接口清单并标注系统责任人 | 叶知行 | 2026-11-22 | 已完成 |

# 三、总体设计评审记录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议编号 | MOM-2026-1218-03 |
| 时间 | 2026-12-18 09:30—12:00 |
| 主持 | 陈致远 |
| 参会 | 林若岚、高一川、彭子墨、孙雅琴、赵宁、唐明宇、叶知行、罗清和、李姗 |
| 结论 | 总体设计有条件通过；需求签署、安全责任和财务接口待办关闭后进入构建 |

| 序号 | 决策/行动 | 责任人 | 期限 | 状态记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 完成需求规格V1.0正式签署 | 林若岚 | 2026-12-25 | 评审完成，未签署 |
| 12 | 确认安全设计唯一最终负责人 | 陈致远 | 2027-01-06 | 待确认 |
| 13 | 补充ERP接口失败重试和对账设计 | 叶知行 | 2027-01-08 | 进行中 |
| 14 | 修订12月财务月报差额 | 孙雅琴 | 2027-01-05 | 进行中 |
| 15 | 在计划中分列4月12日上线和4月19日验收 | 陈致远 | 2027-01-10 | 待更新 |

# 四、邮件往来摘要

| 编号 | 日期 | 主题/发件人 | 摘要 | 附件或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 | 2026-10-26 | 首付款资料/赵宁 | 合同、项目计划、履约承诺和发票齐全后进入付款审批。 | 乙方补正式发票 |
| EM02 | 2026-11-12 | 项目编码确认 CY-DCM-2026-10/高一川 | 请乙方按邮件标题项目编码准备接口映射。正文仍写CY-DCM-2026-01。 | 疑似标题笔误 |
| EM03 | 2026-11-16 | 临时代理说明/唐明宇 | 本人已返岗，叶知行仅代行周会协调，项目经理职责未变。 | 未附正式说明 |
| EM04 | 2026-12-21 | 需求签署/林若岚 | 总体评审后仍有三个业务问题，计划12月25日前签署。 | 列出三个问题 |
| EM05 | 2026-12-29 | 12月财务月报/孙雅琴 | 月报实际成本1,347,200元；另有顾问服务票20,000元待确认是否计入本月。 | 月报和票据清单 |
| EM06 | 2026-12-30 | 4月上线安排/陈致远 | 请按4月12日生产切换准备，最终验收仍按合同4月19日。 | 更新计划 |

# 五、原始记录说明

“林若兰”和“林若岚”是否为同一人，需要结合团队清单并向甲方项目经理确认。

“李姗”和“李珊”存在同样问题。

邮件标题中的项目编码不能覆盖合同和正文中的正式项目编码。

会议口头安排和邮件说明可以证明临时代理，但不能替代正式人员变更审批。

财务邮件中的20,000元必须与财务工作簿明细核对。